## Slide 1
Incremento 2
Seguridad y calidad del Sprint 2
BayStream — Ecosistema multiplataforma para la planificación de estiba de buques portacontenedores
Carlos Giovanni Martínez Aldana
0909-22-19157 · Proyecto de Graduación II · Ing. Juan Pablo Escobar
19/09/2026 — 17/10/2026
Notes: Presentación del Incremento 2: el Sprint 2, del 19 de septiembre al 17 de octubre. El objetivo del sprint fue que la aplicación dejara de inferir el buque y pasara a conocerlo, y validar la posición sobre ese perfil. Además adelantamos tres tareas de cierre: calidad, seguridad y despliegue.

## Slide 2: Lo comprometido y lo entregado
Estado al 3 de octubre de 2026. Solo falta instalar desde Google Play la versión ya publicada.
25/26
Tareas terminadas
T‑49 publicada en la prueba interna; falta instalarla
33.0 h
Esfuerzo terminado
de 35.0 h comprometidas
49/57
Puntos entregados
5 de 6 elementos completos
82
Confirmaciones
del 19‑sep al 3‑oct, trazables
15 tareas fuera del compromiso, 17.0 h de 18 h de holgura.
Casi todas nacieron de verificar contra archivos reales o de revisiones cruzadas, no de ampliar el alcance. Una tarea pasó al siguiente sprint: la carga de tomas de reefer por celda y por rangos (T‑56).
Notes: Los números del sprint. 25 de 26 tareas terminadas, 33 de 35 horas. La tarea abierta es T‑49: la app ya está publicada en la prueba interna de Google Play desde el 3 de octubre, y solo falta comprobar su instalación desde la tienda en el teléfono. La holgura del 34 por ciento se reservó para lo que destapara la verificación con archivos reales, y se usó casi completa en eso.

## Slide 3: De inferir el buque a conocerlo
Seis elementos comprometidos, descritos por el valor que aportan al planificador.
RF‑036 21 pts
Terminado
Perfil de buque persistente
El buque se declara una vez —geometría, fila 00, límite de apilamiento y tomas de reefer— y se recuerda en cada escala.
RF‑031+ 5 pts
Terminado
Almacén local propio
Viajes recientes y perfiles en el dispositivo; en Windows y Android se reabren sin conexión.
RF‑027 13 pts
Terminado
Validación de reglas de estiba
Peso por pila, refrigerado sin toma, 20 sobre 40 y segregación de peligrosas, con fuente y salto al plano.
TC‑01 5 pts
Terminado
Revisión de calidad
Análisis estático en cero y los ocho requerimientos no funcionales medidos dos veces.
TC‑03 5 pts
Terminado
Pruebas finales de seguridad
Reglas verificadas en uso real, dependencias sin vulnerabilidades conocidas, registro de accesos.
TC‑04 8 pts
En curso
Despliegue
Proyecto de producción, Web publicada y app en la prueba interna de Google Play; falta instalarla desde la tienda.
Notes: Antes del sprint la aplicación deducía la geometría del buque de cada archivo y la olvidaba al cerrarlo. Ahora el planificador la declara una vez, y la deducción quedó como una propuesta que él confirma. Sobre ese perfil funciona la validación de RF‑027. Aquí conviene pasar a la demostración: cargar CORPUS_A03, abrir el panel de alertas y tocar una alerta para saltar a su posición en el plano.

## Slide 4: Validación preventiva con tres estados
Una regla sin datos suficientes no se presenta como conforme: se declara «no evaluada» y dice por qué.
Validación | Dato que usa | Comportamiento
Peso por pila | Límite declarado en el perfil | Sin límite declarado, ninguna alerta
Refrigerado sin toma | Tomas declaradas o propuestas | Error si son declaradas; aviso si son propuestas
20 pies sobre 40 pies | Geometría y estiba del archivo | Cero casos en el corpus; positivos en pruebas
Segregación de peligrosas | Segmentos DGS y 49 CFR §176.83 | Por número ONU, con la fuente en cada alerta
BUQUE ALFA · CORPUS_A01
0 / 0 / 6
Ninguna alerta sin explicar en los tres clientes
BUQUE CHARLIE · CORPUS_A03
2 / 100 / 151
Los 2 posibles incumplimientos, juzgados válidos por el autor
Posibles incumplimientos / no evaluados / conformes, en Windows, Android y la Web.
Aceptada por quien no la escribió.
El otro programador aceptó el panel en los tres clientes, sobre binarios identificados por su resumen.
Notes: Las cuatro validaciones de RF‑027. La decisión de diseño importante es el tercer estado: si una regla no tiene datos para decidir, no dice conforme, dice no evaluada y explica por qué. En CHARLIE hay 100 no evaluados: 99 por la regla de grupos de segregación y 1 por una excepción de la norma; ninguno sin motivo. La segregación usa 49 CFR, no el Código IMDG, y eso se declara en cada alerta.

## Slide 5: De la tarjeta al repositorio
Cada tarea comprometida termina en una confirmación verificable. No se afirma que exista: se señala dónde está.
Confirmación | Contenido | Tareas | Elemento
a0edffa | Identificar buques y serializar perfiles | T‑24, T‑25 | RF‑036
55fe8f5 | Parametrizar zonas y recordar perfiles entre viajes | T‑26 … T‑28 | RF‑036
b28e7d2 | Clonar plantillas y editar perfiles persistentes | T‑32 … T‑34 | RF‑036
411ee7c | Conservar cinco viajes y reabrirlos sin conexión | T‑37 | RF‑031+
ea6daad | Segregación por número ONU con 49 CFR y tres estados | T‑41 | RF‑027
3318da4 | Alertas por severidad con salto a su posición | T‑42 | RF‑027
5c024eb | Análisis estático en cero, seis dependencias retiradas | T‑43 | TC‑01
8f0d39d | Publicar las reglas sin identidad | T‑45 | TC‑03
ba7353a | Firebase de producción, opciones fuera del código | T‑47 | TC‑04
080d589 | Hosting y verificación de la Web publicada | T‑48 | TC‑04
Selección de 10 de 19. La tabla completa está en el documento (Tabla 83). Historial verificado el 3‑oct‑2026.
Notes: Si el catedrático pide evidencia, esta es la diapositiva: cada hash se puede abrir con git show. Todas las confirmaciones las ejecuté yo; los agentes escriben el código y me entregan los comandos.

## Slide 6: Calidad del incremento
Verificado contra la Definición de Terminado fijada al abrir el sprint.
Chart: Pruebas automáticas durante el sprint
| Apertura 19‑sep | 23‑sep | T‑43 27‑sep | Candidata 30‑sep | Final 1‑oct
Pruebas | 138 | 169 | 202 | 260 | 282
49 → 0
Incidencias del análisis estático
Sin una sola directiva de supresión
117 → 96
Paquetes resueltos
Seis dependencias sin uso retiradas; ninguna versión cambió
1
Dependencia añadida
El motor de almacenamiento local
Parcial
Funciona sin conexión
Windows y Android sí; la Web necesita red para arrancar
Notes: De 138 pruebas al abrir a 282 al cerrar, sin retirar ni omitir ninguna. El análisis estático pasó de 49 advertencias heredadas a cero sin silenciar ninguna. Lo único que no se cumple de la Definición de Terminado es el arranque de la Web sin conexión: descarga el motor y la fuente desde servidores de Google. Lo decidí declarar como limitación; el caso del muelle sin señal lo cubre Android.

## Slide 7: Requerimientos no funcionales: medidos dos veces
Ninguno queda aprobado tal como está escrito. Tres no se cumplen; cinco no se pueden medir con su redacción.
RNF | Cifra de los binarios finales | Dictamen
001 Rendimiento | Windows: 417–422 MB maximizada; 199–209 MB a 1280×720 | No cumple
002 Usabilidad | 5 o 6 pasos sin perfil; 3 con perfil | No cumple
003 Portabilidad | Tres clientes y siete archivos; cortes a 360 px | No medible
004 Seguridad de los datos | Cero peticiones a Firestore y cero conexiones en lo probado | No medible
005 Mantenibilidad | Cero incidencias; 282 pruebas | No medible
006 Tolerancia a fallos | Causa y acción en el mensaje; recuperación sin reiniciar | No medible
007 Escalabilidad | Hasta 979 contenedores; no hay archivos de 10 000 | No medible
008 Estándares | Segregación con 49 CFR, sin el Código IMDG | No cumple
El hallazgo está en el ERS.
Los requerimientos se redactaron antes de existir la forma de medirlos: les falta métrica, condición o denominador.
22 decisiones, unas 57 h.
La propuesta de criterios conserva los umbrales y no convierte ningún «no cumple» en «cumple». Medirla excede un sprint.
Notes: La primera medición la hizo un programador sobre la versión candidata; la segunda, el otro, sobre los binarios finales. Solo cambió el dictamen de RNF‑006. El dato nuevo: la memoria de Windows depende sobre todo del tamaño de la ventana. La propuesta de criterios operativos tiene una regla contra el sesgo: define cómo se mide, no cuánto se exige. Qué se mide es una decisión de la planificación siguiente.

## Slide 8: Siete hallazgos, todos con tratamiento y evidencia
Estado al cierre del Sprint 2 de la línea base evaluada contra OWASP Top 10:2025 y Mobile Top 10 2024.
# | Hallazgo | Severidad | Estado al cierre
H‑01 | Reglas fuera del control de versiones | Crítica | Resuelto y conservado: repositorio idéntico a lo publicado
H‑02 | Creación y actualización anónimas | Alta | Reacotado: el producto no usa Firestore; riesgo residual declarado
H‑03 | Reglas de prueba expiradas | Crítica | Resuelto; producción creada sin base de datos
H‑04 | Credenciales en el código fuente | Media | Cerrado en el código; las del proyecto temporal siguen en el historial
H‑05 | Texto crudo de excepciones | Baja | Atendido: causa y acción en español en el caso medido
H‑06 | Sin registro de eventos ni alertas | Baja | Registro verificado; alertas sin facturación: limitación declarada
H‑07 | Sin análisis de dependencias | Baja | Cerrado: cero vulnerabilidades conocidas, con control positivo
Verde: resuelto o cerrado. Naranja: cerrado con riesgo residual o limitación declarados.
Notes: Ninguno quedó sin tratamiento. Los dos en naranja son los que no se cierran del todo. H‑02: publicamos las reglas sin autenticación porque el producto no usa Firestore; solo lo usa la instrumentación de H5, y el riesgo residual está declarado. H‑06: el registro de accesos funciona, pero las alertas automáticas no funcionaron en el plan gratuito; las reemplacé con una consulta guardada y un procedimiento de revisión manual.

## Slide 9: El producto no transmitió datos del usuario
Se comprobó observando el tráfico, no leyendo el código, y cada cero lleva su control positivo.
Web publicada, en Chrome
13 descargas al arrancar
La propia app, el motor de Flutter, el SDK de Firebase y fuentes. Durante las operaciones, ninguna petición; ninguna a Firestore.
Android, Honor X5d, APK final
0 conexiones · 0 bytes
Arranque y siete operaciones con cuatro instrumentos. Los controles positivos sí detectan tráfico real.
Un cero puede no probar nada. En segundo plano Android bloquea la red de la app, así que ese tramo no demostraba ausencia de transmisión. Se repitió con la app en primer plano y la red permitida: también cero.
Notes: Esta es la diapositiva de RNF‑004 y de la sección de seguridad de los datos de Google Play. No lo afirmo por el código: lo medimos. En Android se usaron cuatro instrumentos, incluidos los contadores del sistema, que cuentan cada paquete. Y el hallazgo de método: un cero en segundo plano no prueba nada porque el sistema bloquea la red; lo detectó el programador y midió otra vez en primer plano.

## Slide 10: Despliegue: dónde está cada cliente
Proyecto de producción creado, credenciales fuera del código e identificador definitivo gt.cmartinez.baystream.
Web
Publicada
baystream-app.web.app
El archivo publicado es idéntico al medido, y el almacén local sobrevive a la recarga. Requiere conexión para arrancar.
Android
Publicado
Prueba interna de Google Play
Versión 1 (1.0.0) publicada el 3 de octubre. Falta instalarla en el teléfono desde la tienda.
Windows
Compilado
Binario de lanzamiento medido
El sprint no comprometía un canal de distribución para Windows.
Por qué la prueba interna y no la tienda pública.
Google exige a las cuentas personales nuevas una prueba cerrada con al menos 12 testers durante 14 días continuos antes de producción. No cabía antes del 17‑oct.
Notes: La Web está publicada y es exactamente el mismo archivo que medimos. Android está firmado con la clave de subida, que está respaldada fuera del repositorio, y la versión 1 ya está publicada en la prueba interna. Si pregunta por la tienda pública: Google pide 12 testers durante 14 días antes de producción, y eso va después.

## Slide 11: Retrospectiva
Qué conviene conservar, qué no funcionó y qué cambia para el siguiente sprint.
Conservar
Holgura amplia: absorbió 17 h de trabajo no planificado
Identificar cada binario por su resumen SHA‑256
Dos programadores en paralelo, con reglas escritas
La doble prueba: 9 casos en que una segunda revisión encontró un error
No funcionó
Los trámites externos empezaron el día 13, no el primero
Las alertas automáticas, sin facturación
La Web sin conexión
Requerimientos no funcionales no verificables tal como se escribieron
Cambia
Decidir al planificar qué RNF se miden
Abrir la prueba cerrada en cuanto exista la interna, con 12 testers listos
Política de privacidad en la app, ícono propio y respaldo automático
Convertir en requerimiento el módulo de muelle (CU04 y CU10)
Tres de los nueve errores de la doble prueba eran de quien planificaba y auditaba, y uno del propio autor: la verificación no distingue roles.
Notes: Lo que más pesó en contra fue mío como organizador: los trámites de Google se planearon para el primer día y empezaron el día 13, por eso la publicación en Play es lo único abierto. Lo que más funcionó fue la doble prueba: cuando otro revisa, aparecen errores que el primero dio por buenos, incluidos los de quien planifica.

## Slide 12: Lo que el incremento implica para las hipótesis
Ningún indicador se mide todavía, y H3 espera un módulo que ningún requerimiento recogió.
H3
Validación preventiva
El módulo de muelle que exige H3 (CU04 y CU10) no existe: ningún requerimiento lo recogió. RF‑027 aporta las reglas que aplicará. Entra al Sprint 3.
H4
Una sola base de código
Nada se implementó dos veces. Pero la verificación no se comparte: las diferencias que importaron fueron de plataforma, no de código.
H5
Sincronización con Firestore
La serie de 30 eventos está preservada. El producto funciona sin conexión pero no sincroniza: la latencia de H5 corresponde a la instrumentación.
Notes: H3: el instrumento que pide la tesis es el módulo de muelle de los casos de uso CU04 y CU10, y ningún requerimiento funcional lo recogió. Lo detectamos al planificar el Sprint 3, donde entra como requerimiento nuevo; las reglas de RF‑027 son la pieza que ese módulo aplicará. H4: la evidencia es consistente en la construcción, pero el aseguramiento se multiplica por tres. H5: la serie de latencia está intacta, pero el producto no sincroniza por Firestore; cómo se reporta eso en la tesis es una decisión pendiente.

## Slide 13: Estado y siguiente paso
El sprint cumplió su objetivo; solo falta instalar desde Play la versión publicada.
Sprint 2
25 de 26 tareas · 33.0 h · 282 pruebas · Web publicada
17 de octubre
Entrega del Incremento 2: documento, presentación y tablero
Google Play
Prueba interna publicada el 3‑oct; instalar en el Honor y abrir la prueba cerrada
Sprint 3, hasta el 24‑oct
Módulo de muelle sincronizado, tapas, plan de carga, BAPLIE de salida, manual y presentación final
Carlos Giovanni Martínez Aldana · 0909‑22‑19157 · 17 de octubre de 2026
Notes: Cierro con el estado. El sprint cumplió su objetivo; la app ya está en la prueba interna de Google Play. El Sprint 3 cierra el 24 de octubre con el módulo de muelle sincronizado, las tapas de escotilla, el plan de carga, el BAPLIE de salida, el manual y la presentación final.