## Slide 1
Incremento 1
Seguridad y calidad del Sprint 1
BayStream — Ecosistema multiplataforma para la planificación de estiba de buques portacontenedores
Carlos Giovanni Martínez Aldana
0909-22-19157 · Proyecto de Graduación II · Ing. Juan Pablo Escobar
22/08/2026 — 29/08/2026
Notes: Presentacion del Incremento 1. Sprint del 22 al 29 de agosto. El sprint quedo cerrado el 25 de agosto, cuatro dias antes del limite.

## Slide 2
Lo comprometido y lo entregado
Sprint cerrado el 25 de agosto, cuatro días antes del límite de la ventana.
18/18
Tareas terminadas
Ninguna quedó abierta
9.75 h
Esfuerzo neto
de 12 h de capacidad
18 pts
Puntos entregados
5 elementos del backlog
7
Confirmaciones
trazables en el repositorio
Ninguna tarea se desvió más del doble de su estimación.
El orden de ataque fue por riesgo decreciente, no por numeración: lo que podía invalidar un requerimiento completo se verificó el primer día. La holgura de 2.25 h nunca se consumió.
Notes: El punto clave: cerre cuatro dias antes. Eso no fue suerte, fue el orden de ataque por riesgo. La tarea mas incierta, verificar el paquete PDF en tres plataformas, fue la primera.

## Slide 3
Cinco funcionalidades entregadas
Descritas por el valor que aportan al planificador, no por su implementación.
RF-012
3 pts
Indicadores de peso por nivel (tier)
El peso acumulado de cada nivel, visible en el plano de bahía. El nivel que excede el límite se resalta.
RF-020
2 pts
Estado vacío del buscador con estadísticas
Al abrir el buscador, las navieras y puertos con más carga del viaje, ordenados por frecuencia y tocables.
RF-025
5 pts
Exportación de reporte en PDF
Reporte PDF del viaje: portada de métricas, una página por bahía y la tabla ordenada por coordenada.
RF-026+
5 pts
Perfil longitudinal del buque
El buque completo en una vista. Alterna ocupación y peso, y toca una bahía para saltar a su plano.
RF-033
3 pts
Exportación de datos en formatos estándar
Exportación en CSV —legible por Excel con acentos— y en JSON derivado del propio modelo de dominio.
Una sola base de código
Las cinco quedaron disponibles en Windows, Android y navegador sin implementarse tres veces.
Notes: Aqui es donde conviene pasar a la demostracion en vivo. Mostrar: peso por nivel en el bay plan, el perfil longitudinal con la navegacion al tocar una bahia, y el menu de exportacion con los tres formatos.

## Slide 4
De la tarjeta al repositorio
Cada tarea termina en una confirmación verificable. No se afirma que exista: se señala dónde está.
Confirmación | Mensaje | Tareas
52ec4da | RF-025: verificar paquete PDF en las tres plataformas | T-08
f5c84fb | RF-026+: anadir perfil longitudinal con ocupacion y peso | T-17, T-18
5b260d8 | RF-012: anadir indicadores de peso por nivel | T-01 … T-04
e0f41a6 | RF-033: exportar viaje en CSV y JSON | T-13 … T-16
c9e48b2 | RF-025: generar y guardar reporte PDF completo | T-09 … T-12
51e8bb6 | RF-026+: integrar perfil longitudinal con Bay Plan | T-19, T-20
80dde67 | RF-020: ordenar navieras y puertos por frecuencia | T-21
Historial verificado contra la rama remota el 25 de agosto de 2026.
Notes: Si el catedratico pregunta por evidencia, esta es la diapositiva. Cada hash es verificable con git show.

## Slide 5
Calidad del incremento
Verificado contra la Definición de Terminado fijada antes de comenzar el trabajo.
21 → 31
Pruebas automáticas
Sin regresiones
0
Advertencias nuevas
49 preexistentes, declaradas
3/3
Plataformas compiladas
Windows · Android · Web
1
Dependencia añadida
1 evaluada y rechazada
Chart: Esfuerzo por tipo de tarea (horas)
| Interfaz | Datos | Infraestructura | Dominio | Prueba
Horas | 6.5 | 1.25 | 1 | 0.5 | 0.5
La condición exige cero advertencias NUEVAS, no cero absoluto: la limpieza de las preexistentes tiene su propia tarea en octubre.
Notes: El matiz de las 49 advertencias preexistentes es importante: no las escondo, estan declaradas y diferidas a TC-01 con justificacion.

## Slide 6
Seguridad del sprint
Por qué se aplicaron dos catálogos y no uno
Cliente Web
OWASP Top 10:2025
El paquete del navegador es público e inspeccionable. Es la versión vigente del catálogo web.
Cliente Android
OWASP Mobile Top 10 2024
El artefacto es un archivo instalable, sujeto a riesgos de almacenamiento local y de protección del binario.
El enfoque multiplataforma duplica la superficie normativa.
BayStream se distribuye en tres clientes desde una sola base de código. El ahorro de esfuerzo se verifica en la construcción, pero no se traslada automáticamente al aseguramiento: hay que evaluar contra dos catálogos, no uno. Reconocerlo delimita el alcance de la hipótesis H4 con precisión, en lugar de presentarla como una reducción de esfuerzo sin costos.
Notes: Esta es la diapositiva que diferencia el trabajo. Aplicar dos catalogos no es rigor decorativo: es lo que exige un producto multiplataforma, y ademas matiza H4 honestamente.

## Slide 7
Siete hallazgos, todos con tratamiento asignado
Evaluación sobre la confirmación 80dde67, corregida el 25-ago al observar las reglas reales. Los dos críticos ya están resueltos.
# | Hallazgo | Severidad | Top 10:2025 | Mobile 2024 | Tratamiento
H-01 | Sin reglas de autorización bajo control de versiones | Crítica | A01:2025 | M3 | Resuelto · publicado y verificado 25-ago
H-02 | Sin autenticación; creación y actualización anónimas | Alta | A01, A07 | M3 | Acotado; resolución en TC-03
H-03 | Reglas de prueba EXPIRADAS el 17-ago: acceso denegado durante ocho días | Crítica | A02:2025 | M8 | Resuelto · reglas sin expiración, 25-ago
H-04 | Credenciales de Firebase escritas en duro en el código fuente | Media | A02:2025 | M1 | Declarado; resolución en TC-04
H-05 | Texto crudo de excepciones expuesto en mensajes de interfaz | Baja | A10:2025 | M6 | Diferido a TC-01
H-06 | Sin registro de eventos ni alertas | Baja | A09:2025 | — | Diferido a TC-03
H-07 | Sin análisis automatizado de vulnerabilidades en dependencias | Baja | A03:2025 | M2 | Diferido a TC-03
Notes: Dos criticos. El de fondo: no hay autenticacion, y eso esta fuera de alcance por decision. Lo que no estaba evaluado era la consecuencia: sin reglas versionadas, la coleccion aceptaba borrado anonimo.

## Slide 8
El hallazgo crítico y su resolución
H-01 y H-03 comparten una raíz común: lo que no se versiona, no se revisa.
Lo que estaba pasando
Las reglas de autorización habían expirado el 17 de agosto. Llevaban ocho días negando todo acceso.
La sincronización estaba caída, no en riesgo. Nadie lo notó porque ninguna de las cinco funcionalidades del incremento usa Firestore.
Y la auditoría no pudo verlo: las reglas no estaban en el repositorio, así que hubo que inferirlas. Dos de tres inferencias salieron mal.
Lo que se hizo
Reglas versionadas, publicadas y verificadas contra el protocolo real.
Sin cláusula de expiración, así que no se repite. Niegan el borrado, cierran toda colección no declarada y quedan bajo control de versiones, donde sí pueden revisarse.
Verificado en vivo el 25-ago: 3 de 3 eventos C1 cerraron. La instrumentación de H5 queda operativa y reproducible.
La autenticación real sigue fuera de alcance: TC-03 y TC-04, en octubre.
El hallazgo se demostró a sí mismo.
H-01 decía que las reglas no eran revisables. La consecuencia fue una auditoría que tuvo que inferirlas y se equivocó en dos de tres. Ningún argumento teórico sobre versionar la configuración de seguridad convence tanto como esto.
Notes: Contar el error propio aqui es lo que hace fuerte la diapositiva. La auditoria dijo borrado anonimo y era falso: las reglas ya lo negaban. Y estimo el vencimiento en septiembre cuando ya habia pasado. Ambos errores por no poder leer las reglas, que es exactamente lo que H-01 denunciaba.

## Slide 9
Lo que esta evaluación no cubrió
Omitir esta declaración permitiría leer el reporte como más exhaustivo de lo que es.
Análisis dinámico contra el despliegue
Requiere un entorno desplegado; el proyecto de producción se crea en TC-04.
Verificación del estado real de las reglas
H-03 se infiere del comportamiento por defecto de la plataforma, no de una observación directa.
Auditoría del binario Android (M7)
Exige herramientas de ingeniería inversa fuera del alcance declarado.
Análisis de dependencias transitivas
Exige integrar una herramienta de inventario en el flujo de construcción.
Las cuatro constituyen el alcance de TC-03 · Pruebas de Seguridad, del 18 al 24 de octubre de 2026.
Notes: Esta diapositiva es deliberada. Un reporte que solo dice lo que hizo se lee como mas exhaustivo de lo que es.

## Slide 10
Un ajuste de alcance que conviene declarar
RF-020 ya estaba implementado desde febrero.
Lo planificado
T-05, T-06 y T-07 · 1.0 h
Implementar el estado vacío del buscador con estadísticas del viaje.
Lo encontrado
Ya implementado desde cb1861f
2 de febrero de 2026. Los tres criterios de aceptación se cumplían.
Lo ejecutado
T-21 · 0.25 h
Corrige un defecto real: el estado vacío tomaba las cinco primeras navieras en orden de inserción, no las cinco más frecuentes.
Es el tercer caso: el ERS también consigna RF-011 y RF-014 como propuestos cuando el código demuestra lo contrario.
Tres casos ya no son un descuido aislado sino un patrón: el ERS dejó de actualizarse al ritmo del desarrollo. La corrección del documento queda registrada como tarea pendiente. El efecto positivo es que la revisión previa evitó reimplementar funcionalidad existente y detectó un defecto genuino que llevaba seis meses inadvertido — y la prueba escrita para T-21 falla contra la implementación anterior, lo que la convierte en una prueba de regresión efectiva.
Notes: Declararlo yo antes de que lo pregunten. Tres discrepancias ERS-codigo: RF-011, RF-014 y RF-020. Hay que corregir el ERS.

## Slide 11
Estado y siguiente paso
Sprint 1
Completo. 18 tareas, 7 confirmaciones, 31 pruebas en verde.
Seguridad
7 hallazgos documentados. El crítico, mitigado. Los demás, con fecha asignada.
Sprint 2 · 19 sep — 17 oct
RF-027, validación de reglas de estiba: la innovación central de la investigación.
Cierre · 18 — 24 oct
TC-01 a TC-05: calidad, manual, pruebas de seguridad, despliegue y presentación final.
Carlos Giovanni Martínez Aldana · 0909-22-19157 · 29 de agosto de 2026
Notes: Cerrar mencionando que el sprint 2 arranca el 19 de septiembre y que RF-027 es donde esta la contribucion original de la tesis.