| Universidad Mariano Gálvez de Guatemala Centro Universitario de Puerto Barrios Facultad de Ingeniería en Sistemas Proyecto de Graduación II Ing. Juan Pablo Escobar |  |
| --- | --- |

Segundo Sprint Backlog: historias de usuario y tablero Kanban.

Planificación del Sprint 2 sobre el perfil de buque persistente, con el adelanto de las tareas de cierre TC‑01, TC‑03 y TC‑04.

Carlos Giovanni Martínez Aldana 0909-22-19157

Puerto Barrios, Izabal 19 de septiembre de 2026

Índice

I.	Introducción	1

A.	Propósito del reporte	1

B.	Objetivo del Sprint 2	1

C.	Definición de términos	2

D.	Problemas y limitaciones	3

II.	Método	4

A.	Criterio de selección de los elementos	4

B.	Procedimiento de descomposición en tareas	5

C.	Cálculo de la capacidad del sprint	6

III.	Resultados	6

A.	Sprint Backlog: elementos comprometidos	6

B.	Historias de usuario del Sprint 2	8

C.	Descomposición en tareas	9

D.	Tablero Kanban del sprint	11

E.	Capacidad y compromiso	12

IV.	Discusión	13

A.	Riesgos del sprint y su mitigación	13

B.	Alineación con el calendario del curso	14

V.	Bibliografía	16

# Introducción

## Propósito del reporte

Este reporte documenta la planificación del Sprint 2 del proyecto BayStream, correspondiente a la ventana del 19 de septiembre al 17 de octubre de 2026, y constituye el entregable comprometido para el 19 de septiembre. Declara los elementos del Product Backlog que el sprint se obliga a entregar, sus historias de usuario, la descomposición en tareas con estimación, el tablero Kanban de arranque y la capacidad disponible frente al compromiso adquirido.

El sprint incorpora un elemento que no figuraba en el Product Backlog aprobado el 15 de agosto: RF‑036, el perfil de buque persistente. Su incorporación no es una ampliación de alcance discrecional sino la respuesta a un defecto verificado en funcionalidad ya entregada, y el apartado II.A documenta la evidencia que la sustenta. El refinamiento del Product Backlog entre sprints es parte del método que el proyecto sigue; un backlog que no cambia después de ejecutar un sprint no estaría incorporando lo aprendido.

## Objetivo del Sprint 2

Dotar a BayStream de un perfil de buque persistente y reutilizable que declare la geometría, los límites de apilamiento y las tomas eléctricas de cada buque, de modo que el plano de estiba deje de inferir del archivo BAPLIE una información que ese archivo no transmite; y habilitar sobre ese perfil la validación de reglas de estiba comprometida en RF‑027. En paralelo, adelantar tres de las cinco tareas de cierre para descargar la semana final del curso.

## Definición de términos

Se conservan las definiciones operacionales del primer Sprint Backlog y se añaden las tres que introduce el nuevo elemento.

Tabla 67.

Definiciones operacionales incorporadas o conservadas para el Sprint 2

| Término | Definición operacional |
| --- | --- |
| Capacidad del sprint | Horas netas de desarrollo disponibles en la ventana del sprint. Se estima multiplicando las horas semanales sostenibles declaradas por el número de semanas. |
| Compromiso | Suma de las horas de las tareas incluidas en el tablero al abrir el sprint. |
| Holgura | Diferencia entre capacidad y compromiso, en horas y como porcentaje. |
| Perfil de buque | Declaración persistente de la geometría de un buque —filas, niveles, frontera entre cubierta y bodega y pisos—, sus límites de apilamiento y sus tomas de reefer, guardada bajo el nombre e identificador del buque y reutilizada en cada escala. |
| Frontera cubierta/bodega | Número de nivel a partir del cual la estiba es sobre cubierta. Es una propiedad del buque, no una constante del estándar: se han observado buques cuya cubierta arranca en el nivel 82, en el 80 y en el 78. |
| Plantilla de perfil | Perfil de un buque ya declarado que se ofrece como punto de partida para declarar otro de características similares, y que el usuario adapta. |

Fuente: Elaboración propia.

## Problemas y limitaciones

Tres limitaciones acotan lo que este sprint puede comprometer. La primera es que el corpus de verificación disponible no cubre el caso que motiva el sprint: los siete archivos BAPLIE reales anonimizados pertenecen a cinco buques distintos y los cinco anclan la cubierta en el nivel 82. La propuesta automática de la frontera no puede validarse contra ese corpus sin incurrir en el mismo error que el sprint corrige, de modo que la frontera se declara manualmente y su deducción automática queda fuera del compromiso.

La segunda es que el entorno de los agentes de código no dispone de Flutter, así que las pruebas y las compilaciones las ejecuta el autor sobre Windows, como en el sprint anterior. La tercera es que TC‑04 depende de trámites externos —la cuenta del canal de publicación de Android— cuyo tiempo de respuesta no está bajo control del proyecto.

# Método

## Criterio de selección de los elementos

La selección partió de la composición planificada para esta ventana en el Product Backlog —RF‑027, RF‑028 y RF‑031+, 26 puntos y 16.0 horas— y la modificó por tres razones documentadas.

Se incorpora RF‑036 porque corrige un defecto en funcionalidad MUST ya entregada. Durante la verificación del Sprint 1 contra el plano impreso del buque se comprobó que la aplicación deduce del archivo BAPLIE la geometría del buque, y que esa deducción falla de forma silenciosa. Con un contenedor estibado en el nivel 80, la aplicación clasificaba ese nivel como bodega y construía una bodega de cuarenta niveles inexistentes; con un buque cuya cubierta arranca en el nivel 78 —caso real confirmado por el planificador de estiba de COMAR MARÍTIMA— el mismo defecto se reproduce sin que la aplicación lo advierta y permitiendo confirmar la geometría errónea. El plano de bahías es funcionalidad MUST entregada desde enero, de modo que el elemento no añade alcance nuevo: repara alcance comprometido.

Se incorpora porque RF‑027 lo declara como prerrequisito. La ficha de RF‑027 en el Product Backlog aprobado cierra con la observación «requiere definición de parámetros del buque», y su apartado de entrada exige «reglas de estiba configuradas (peso máximo por tier, separación IMDG)». Dos de sus cuatro validaciones —el límite de apilamiento por pila y la ubicación de refrigerados en posiciones con toma eléctrica— son inejecutables sin ese perfil, porque el formato BAPLIE no transmite ninguno de los dos datos.

Se difiere RF‑028 y se adelantan TC‑01, TC‑03 y TC‑04. RF‑028 tiene prioridad COULD y su propia ficha lo califica de funcionalidad de valor agregado, de modo que es el elemento cuyo diferimiento cuesta menos. Las tres tareas de cierre adelantadas son MUST y no dependen del Incremento 2: descargarlas de la semana del 18 al 24 de octubre reduce esa ventana de 26 puntos y 17.0 horas a 8 puntos y 6.0 horas.

## Procedimiento de descomposición en tareas

Se conserva el procedimiento del primer sprint: se define una tarea por cada paso que produce un cambio verificable por separado, se estima en fracciones de cuarto de hora y se clasifica por la capa del producto sobre la que actúa —dominio, interfaz, prueba o infraestructura—. Ninguna tarea supera las dos horas estimadas; las que excedían ese umbral se partieron.

El orden de ejecución no es numérico sino por riesgo decreciente, como en el Sprint 1. Las tareas de dominio del perfil van primero porque todo lo demás depende de ellas; TC‑04 arranca en la primera semana pese a su posición en la lista, porque es la única cuya duración depende de un tercero.

## Cálculo de la capacidad del sprint

La capacidad se estima multiplicando las horas semanales sostenibles declaradas por el autor —27 horas— por las cuatro semanas de la ventana, lo que arroja 108.0 horas brutas. De esa cifra se reserva una fracción sustancial para trabajo que no pertenece al backlog de producto pero sí al proyecto de graduación: los cuatro anexos del documento de investigación, las matrices de alineación de los instrumentos, la corrección del umbral de la hipótesis H1 y la obtención y verificación de archivos BAPLIE de buques adicionales.

La holgura resultante es deliberadamente amplia y responde a una lección del sprint anterior: la semana del 1 al 5 de septiembre se consumió íntegramente en corregir defectos que ninguna cantidad de horas de desarrollo habría prevenido y que solo la verificación contra archivos reales detectó. La holgura de este sprint está reservada para esa verificación y para los defectos que encuentre.

# Resultados

## Sprint Backlog: elementos comprometidos

El sprint compromete seis elementos por 57 puntos de historia y 35.0 horas, y difiere uno. Las estimaciones de los cinco elementos preexistentes son las del Product Backlog aprobado y no se han modificado.

Tabla 68.

Elementos comprometidos y diferidos en el Sprint 2, con la estimación del Product Backlog aprobado

| ID | Elemento | Prio. | Pts. | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF‑036 | Perfil de buque persistente (nuevo) | SHOULD | 21 | 13.0 |
| RF‑031+ | Almacén local propio independiente de la caché | SHOULD | 5 | 3.0 |
| RF‑027 | Validación de reglas de estiba | COULD | 13 | 8.0 |
| TC‑01 | Revisión de características de calidad | MUST | 5 | 3.0 |
| TC‑03 | Pruebas finales de seguridad | MUST | 5 | 3.0 |
| TC‑04 | Despliegue en la nube o tienda de aplicaciones | MUST | 8 | 5.0 |
|  | Comprometido |  | 57 | 35.0 |
| RF‑028 | Planificación de secuencia de descarga (diferido) | COULD | 8 | 5.0 |

Fuente: Elaboración propia.

RF‑036 pertenece a la épica E5 — Muelle y Planificación, cuyo objetivo declarado en el Product Backlog es «validar la posición del contenedor antes de que la grúa lo coloque», señalado allí como la innovación central del proyecto. El elemento nuevo es el habilitante de esa épica, no un requerimiento independiente.

## Historias de usuario del Sprint 2

Tabla 69.

Historias de usuario de los elementos comprometidos

| ID | Historia de usuario | Pts. |
| --- | --- | --- |
| RF‑036 | Como planificador de estiba quiero declarar una sola vez la geometría real de cada buque y que la aplicación la recuerde, para que el plano deje de inventar niveles que el buque no tiene. | 21 |
| RF‑031+ | Como planificador quiero que la aplicación recuerde los viajes recientes sin depender de la caché del proveedor de nube, para reabrirlos sin volver a procesar el archivo. | 5 |
| RF‑027 | Como operador de muelle quiero que la aplicación valide la posición antes de colocar el contenedor, para evitar una restiba. | 13 |
| TC‑01 | Como responsable del producto quiero verificar sistemáticamente los atributos de calidad, para poder afirmar que la aplicación está lista para liberarse. | 5 |
| TC‑03 | Como responsable del producto quiero cerrar los hallazgos de seguridad abiertos, para que el acceso a los datos deje de ser anónimo. | 5 |
| TC‑04 | Como usuario quiero instalar o abrir BayStream desde un canal público, para poder utilizarla sin compilarla yo mismo. | 8 |

Fuente: Elaboración propia.

## Descomposición en tareas

Las veintiséis tareas del sprint se numeran a partir de T‑24, continuando la secuencia del Sprint 1, que cerró en T‑23.

Tabla 70.

Descomposición en tareas de RF‑036, perfil de buque persistente

| Tarea | Descripción | Capa | h |
| --- | --- | --- | --- |
| T‑24 | Entidad VesselProfile y su serialización | Dominio | 1.50 |
| T‑25 | Identificar el buque desde el segmento TDT (nombre e identificador) | Dominio | 1.00 |
| T‑26 | Frontera cubierta/bodega declarada en el perfil | Dominio | 1.00 |
| T‑27 | Pisos de cubierta y de bodega declarados | Dominio | 1.25 |
| T‑28 | proposeFrom pasa a sembrar el perfil en vez de ser la geometría | Dominio | 1.25 |
| T‑29 | Límite de apilamiento por pila en el perfil | Dominio | 1.00 |
| T‑30 | Conjunto de posiciones con toma de reefer | Dominio | 1.00 |
| T‑31 | Proponer las tomas de reefer desde el archivo como cota inferior | Dominio | 1.00 |
| T‑32 | Clonar un perfil existente como plantilla | Dominio | 1.00 |
| T‑33 | Selector de plantilla al cargar un buque sin perfil | Interfaz | 1.50 |
| T‑34 | Pantalla de Parámetros convertida en editor de perfil persistido | Interfaz | 1.50 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 71.

Descomposición en tareas de RF‑031+ y RF‑027

| Tarea | Descripción | Capa | h |
| --- | --- | --- | --- |
| T‑35 | Incorporar el motor de almacenamiento local al proyecto | Infraestr. | 1.00 |
| T‑36 | Esquema y serialización de viajes y perfiles | Dominio | 1.00 |
| T‑37 | Listado de viajes recientes con apertura y eliminación | Interfaz | 1.00 |
| T‑38 | Validar el peso por pila contra el límite del perfil | Dominio | 1.50 |
| T‑39 | Validar refrigerado en posición sin toma eléctrica | Dominio | 1.00 |
| T‑40 | Validar el apilamiento de 20 pies sobre 40 pies | Dominio | 1.50 |
| T‑41 | Separación de mercancías peligrosas desde los segmentos DGS | Dominio | 2.00 |
| T‑42 | Panel de alertas con severidad, descripción y posición | Interfaz | 2.00 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 72.

Descomposición en tareas de TC‑01, TC‑03 y TC‑04

| Tarea | Descripción | Capa | h |
| --- | --- | --- | --- |
| T‑43 | Retirar las 49 advertencias preexistentes de flutter analyze | Prueba | 1.50 |
| T‑44 | Medir los ocho requerimientos no funcionales sobre la versión a liberar | Prueba | 1.50 |
| T‑45 | Cerrar H‑02: autenticación y reglas de acceso por usuario | Infraestr. | 2.00 |
| T‑46 | Registro de eventos y análisis de dependencias (H‑06 y H‑07) | Infraestr. | 1.00 |
| T‑47 | Proyecto de producción y retiro de credenciales del código (H‑04) | Infraestr. | 1.50 |
| T‑48 | Publicar el cliente Web en una dirección accesible | Infraestr. | 1.50 |
| T‑49 | Firmar y publicar el paquete Android | Infraestr. | 2.00 |

Fuente: Elaboración propia.

## Tablero Kanban del sprint

El tablero conserva las cuatro columnas y el límite de trabajo en curso de una tarea establecidos en el Sprint 1. Al abrir el sprint las veintiséis tareas están en «Por hacer»; el tablero se entrega además como artefacto interactivo.

Tabla 73.

Estado del tablero Kanban al abrir el Sprint 2

| Columna | Criterio de entrada | Tareas al abrir |
| --- | --- | --- |
| Por hacer | Tarea estimada y con criterio de terminado escrito. | 26 |
| En curso | Trabajo iniciado. Límite de trabajo en curso: una tarea. | 0 |
| En revisión | Cambio escrito y pendiente de compilar y pasar las pruebas. | 0 |
| Terminado | Compila en las tres plataformas, pruebas en verde y sin advertencias nuevas. | 0 |

Fuente: Elaboración propia.

## Capacidad y compromiso

Tabla 74.

Capacidad del Sprint 2 frente al compromiso adquirido

| Concepto | Horas | Nota |
| --- | --- | --- |
| Capacidad bruta | 108.0 | 27 h semanales sostenibles × 4 semanas |
| Reserva de investigación | 40.0 | Anexos, matrices, umbral de H1 |
| Reserva de verificación | 15.0 | Archivos de buques adicionales y defectos que se hallen |
| Capacidad disponible | 53.0 | Para el backlog de producto |
| Compromiso | 35.0 | 57 puntos de historia en 26 tareas |
| Holgura | 18.0 | 34.0 % de la capacidad disponible |

Fuente: Elaboración propia.

La holgura del 34 % es superior a la del Sprint 1, que cerró con 2.25 horas sobre 12.0 de capacidad. El aumento es intencional y está justificado en el apartado II.C.

# Discusión

## Riesgos del sprint y su mitigación

Tabla 75.

Riesgos identificados al abrir el Sprint 2 y su mitigación

| N. | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| 1 | RF‑036 no figura en el ERS ni en el Product Backlog aprobados. | Se reporta al catedrático al presentar este documento, con la evidencia del defecto que lo motiva y la observación de RF‑027 que lo declara prerrequisito. |
| 2 | La deducción automática de la frontera se validaría contra un corpus de cinco buques que anclan todos en el nivel 82. | Queda fuera del compromiso. La frontera se declara manualmente hasta disponer de archivos de buques con cubierta en 80 y en 78. |
| 3 | TC‑04 depende de trámites de terceros para publicar el paquete Android. | La tarea se inicia en la primera semana del sprint, no en la posición que ocupa en la lista. |
| 4 | TC‑03 no puede cerrarse antes que TC‑04, y RF‑027 no antes que RF‑036. | El orden de ejecución fija esas dos precedencias de forma explícita. |
| 5 | El compromiso duplica el de la ventana planificada originalmente. | La capacidad declarada se multiplicó por más de dos respecto del Sprint 1, y la holgura del 34 % absorbe la desviación. |
| 6 | Los agentes de código no disponen de Flutter para compilar ni ejecutar pruebas. | El autor ejecuta las compilaciones y las pruebas, como en el Sprint 1, y publica él mismo en Firebase y en Git. |

Fuente: Elaboración propia.

## Alineación con el calendario del curso

El adelanto de TC‑01, TC‑03 y TC‑04 modifica de forma sustancial la carga de la última semana del curso, que era el tramo de mayor riesgo del calendario.

Tabla 76.

Alineación del Sprint 2 con el calendario de entregas del curso

| Fecha | Hito | Carga |
| --- | --- | --- |
| 19‑sep | Entrega de este Sprint Backlog con historias y tablero | 5 pts |
| 19‑sep a 17‑oct | Ejecución del Sprint 2 | 57 pts · 35.0 h |
| 17‑oct | Presentación del Incremento 2 con seguridad y calidad | 10 pts |
| 18 a 24‑oct | Sprint 9, reducido a TC‑02 y TC‑05 | 8 pts · 6.0 h |
| 24‑oct | Manual de usuario y presentación final | 10 pts |

Fuente: Elaboración propia.

La ventana del 18 al 24 de octubre pasa de cinco tareas de cierre por 17.0 horas a dos por 6.0 horas. Ese es, más allá del alcance funcional, el resultado más relevante de la planificación de este sprint.

# Bibliografía

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. P. (2010). Metodología de la investigación (5.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores.

Martínez Aldana, C. G. (2026a). Especificación de requerimientos de software de BayStream (versión 2) [Documento no publicado]. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Universitario de Puerto Barrios.

Martínez Aldana, C. G. (2026b). Product Backlog y estimación de tiempos de entrega de BayStream [Documento no publicado]. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Universitario de Puerto Barrios.

Martínez Aldana, C. G. (2026c). Sprint Backlog, historias de usuario y tablero Kanban del Sprint 1 de BayStream [Documento no publicado]. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Universitario de Puerto Barrios.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: las reglas del juego. https://scrumguides.org/

SMDG e.V. (2025). Panel discussion on vessel profiles [Acta del 79.º plenario]. https://smdg.org/working-groups/vessel-profile/