## Slide 1
PROYECTO DE GRADUACIÓN II
BayStream
Avance del proyecto conforme al calendario del curso
Carlos Giovanni Martínez Aldana · 0909‑22‑19157
Ing. Juan Pablo Escobar · Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Puerto Barrios, Izabal · 29 de agosto de 2026
Notes: Presentación de avance dirigida al tutor. El propósito es dar el panorama completo de lo entregado en cada fecha del cronograma, no repetir el detalle de cada entregable.

## Slide 2
EL PANORAMA
Cuatro entregas hechas, tres por delante
✔
08‑ago
Resultados
y conclusiones
5 pts
✔
15‑ago
Product Backlog
y estimación
10 pts
✔
22‑ago
Sprint Backlog,
historias y Kanban
5 pts
✔
29‑ago
Incremento 1,
seguridad y calidad
5 pts
19‑sep
2.º Sprint
Backlog
5 pts
17‑oct
Incremento 2,
seguridad y calidad
10 pts
24‑oct
Manual, despliegue
y presentación final
10 pts
25 de 50 puntos entregados. Las cuatro entregas cerradas se presentaron completas y en fecha. El cronograma abre el 25 de julio; esta presentación detalla desde el 8 de agosto.
Notes: Esta es la lámina que responde a la pregunta del tutor. Cuatro entregas cerradas, 25 de 50 puntos del curso. Las tres restantes ya tienen alcance planificado y fechas asignadas.

## Slide 3
08
ago
ENTREGA 1 · 5 PUNTOS · ENTREGADA
Resultados y conclusiones
Cierre de la fase de investigación: presentación de los resultados del trabajo de campo y de las conclusiones que fundamentan el desarrollo posterior.
Instrumentos aplicados y resultados analizados
Conclusiones alineadas con las hipótesis del estudio
Base metodológica para el ciclo de construcción
Punto de partida
Desde aquí el proyecto pasa de investigar a construir.
Notes: Entrega de cierre de la fase de investigación. Es el punto donde el proyecto pasa de investigar a construir.

## Slide 4
15
ago
ENTREGA 2 · 10 PUNTOS · ENTREGADA
Product Backlog y estimación de tiempos
46
elementos del backlog
209
puntos de historia
99.5
horas estimadas
61
páginas del documento
35 requerimientos funcionales, 3 tareas técnicas, 3 ampliaciones y 5 tareas de cierre
Cobertura MoSCoW: 100 % de los MUST, 60 % de los SHOULD
Estimación por tarea, con 46 fichas en el formato del ERS aprobado
Tablero Kanban del backlog completo, navegable
Notes: El Product Backlog completo con estimación por tarea. 46 elementos, 209 puntos, 99.5 horas. Las 46 fichas siguen el formato del ERS ya aprobado.

## Slide 5
22
ago
ENTREGA 3 · 5 PUNTOS · ENTREGADA
Sprint Backlog, historias y tablero Kanban
5
elementos en el sprint
20
tareas planificadas
12 h
capacidad comprometida
Historias de usuario con criterios de aceptación verificables
Tablero Kanban del sprint, con estados y responsables
Documento de 16 páginas con la planificación completa del sprint
Al abrir el sprint se detectó que uno de los cinco elementos ya estaba implementado desde febrero. Se reportó el ajuste de alcance en vez de rehacerlo.
Notes: Planificación del primer sprint. Nota honesta: RF-020 ya estaba hecho desde febrero; se retiró del sprint y se sustituyó por una corrección menor. El documento entregado no se modificó y la diferencia se reporta de viva voz.

## Slide 6
29
ago
ENTREGA 4 · 5 PUNTOS · PARTE 1 DE 3
El Incremento 1, construido y verificado
5 / 5
requerimientos cerrados
9.75 h
de 12 h de capacidad
31 / 31
pruebas en verde
3 / 3
plataformas compilando
Indicadores de peso por nivel en el plano de bahía
Perfil longitudinal del buque, navegable hacia el detalle
Exportación del reporte en PDF, con plano por bahía
Exportación en CSV y JSON desde un único punto de entrada
Estado vacío del buscador ordenado por frecuencia real
Siete confirmaciones en el repositorio · una sola dependencia nueva
Notes: Las cinco funcionalidades del sprint, completas y verificadas contra un archivo BAPLIE real de 977 contenedores. Ninguna tarea se desvió del doble de su estimación.

## Slide 7
29
ago
ENTREGA 4 · PARTE 2 DE 3
Seguridad del sprint
Evaluación de línea base sobre el código real, con dos catálogos: OWASP Top 10:2025 para los clientes web y OWASP Mobile Top 10 2024 para Android.
7 hallazgos clasificados por severidad y tratamiento
Las 2 críticas, resueltas y verificadas en producción
Reglas de autorización ahora bajo control de versiones
Instrumentación de la hipótesis H5, operativa: 30/30 eventos
Las 3 restantes, asignadas a las tareas de cierre de octubre
El hallazgo
más útil
La evaluación se corrigió a sí misma: dos de sus conclusiones eran falsas por haber inferido las reglas en vez de leerlas en la consola.
Eso es exactamente lo que el primer hallazgo denunciaba.
Notes: El apartado de seguridad. El punto que conviene subrayar en voz alta: la evaluación se equivocó al inferir las reglas de Firestore en vez de leerlas, y ese error demuestra el propio hallazgo que denunciaba la falta de control de versiones sobre ellas.

## Slide 8
29
ago
ENTREGA 4 · PARTE 3 DE 3
Calidad: una prueba doble y ciega
Dos auditores independientes respondieron el mismo instrumento de 78 comprobaciones sin ver el trabajo del otro. La independencia quedó garantizada por el orden de las confirmaciones y por un área de trabajo aislada.
78
comprobaciones
83 %
de concordancia
15
defectos confirmados
3
que un solo revisor
no habría visto
Ningún defecto impide la entrega: las cinco funcionalidades operan y las pruebas pasan
Los defectos quedan priorizados y asignados a las tareas de cierre de octubre
Un análisis predijo por lectura el mecanismo que el otro encontró ejecutando
Notes: El apartado de calidad. La cifra que importa no es el 83 % sino los tres defectos que existen únicamente porque hubo un segundo revisor: uno de ellos es una prueba unitaria que aparenta cubrir un caso y no lo cubre.

## Slide 9
LO QUE DECLARO SIN QUE ME LO PREGUNTEN
Cuatro límites conocidos del trabajo
1
El límite de apilamiento es un supuesto
El archivo BAPLIE no transmite el límite estructural de la pila: vive en el manual de estabilidad del buque. La alerta es orientativa, no un cálculo certificado.
2
La capacidad de bahía también lo es
La ocupación se calcula sobre una capacidad supuesta que el propio archivo contradice. Es la misma clase de límite que el anterior y se declara igual.
3
Tres discrepancias entre el ERS y el código
Tres requerimientos figuran como propuestos en el ERS y están implementados desde febrero y mayo. Corresponde corregir el ERS.
4
Una detención en Android con el archivo real
La vista de plano de bahía detiene la aplicación en Android con el corpus completo. Windows y navegador funcionan. Está diagnosticada y priorizada.
Notes: Estos cuatro puntos se declaran por iniciativa propia, sin esperar la pregunta. Declararlos es más fuerte que dejar que los encuentre el tribunal.

## Slide 10
LO QUE VIENE
Tres entregas, 25 puntos
19‑sep
Segundo Sprint Backlog
Historias y tablero del sprint que construye la validación de estiba a pie de muelle, la innovación central del proyecto.
5 pts
17‑oct
Incremento 2
RF‑027 completo, más la ampliación del perfil y la comparación entre viajes. Sprint completo reservado para ese requerimiento.
10 pts
24‑oct
Cierre
Revisión de calidad, manual de usuario, pruebas de seguridad, despliegue y presentación final.
10 pts
Los cuatro elementos diferidos son todos COULD y ninguno condiciona el contraste de las hipótesis.
Notes: Cierre. Las tres entregas restantes suman 25 puntos y ya tienen alcance planificado. El sprint de septiembre a octubre está reservado íntegro para RF-027, la validación de estiba a pie de muelle.